## Stand
KEEP WORKING OR DIE – Projektstand
Stand 16.09.2026. Lokaler Quellcode und vom Betreiber gemeldete Serverausgaben. Keine neue Server- oder Kontoprüfung.
Thema / Schritt | Stand / Regelart | Umsetzung / Funktionsweise | Grenze / offener Punkt | Nachweis-ID
Ziel | Festgelegt | Ein dauerhafter Agent soll mit endlichem Vermögen einen eigenen wirtschaftlichen Weg finden. Scheitern und Verbrauch gehören zum Kunstexperiment. | Kunden, Angebot, Preis und Strategie entwickelt er selbst. Kein vorgelagerter Erfolgsnachweis. | U1
Geburt | Zurückgehalten | Der Betreiber hat ausdrücklich noch keinen Birth freigegeben. Die bisherigen Läufe sind Entwicklung und Piloten. | Dieses Sheet löst weder Geburt noch Worker, Zahlung oder Mail aus. | U1 / U2
Gesamtstand | Teilweise umgesetzt | Persistenter Entwicklungskern, Werkzeuge, Beobachtung, Mailzugang und Zahlungsbausteine sind vorhanden. Ein vollständiger Produktionspfad fehlt. | Erfolgreiche Vorprüfungen sind keine Produktionsabnahme. | Q1 / Q2 / Q8
Produktionsmodus | Fehlt | Config akzeptiert nur dev. Runtime und Datenmodell arbeiten mit der Entwicklungsinstanz. Ein Birth-Befehl fehlt in der CLI. | Nicht allein durch einen Startschalter oder Wallet-Finanzierung lösbar. | Q1 / Q2 / Q3
Startauftrag | Nur dokumentiert | Zuerst selbst umschauen, Dateien, Erinnerung, Auftrag und Vermögen verstehen. Danach aus eigener Einschätzung eine erste Planungsmail senden. | Ziel muss in die tatsächlich verwendete Instanz und deren frischen Kontext gelangen. | U1 / Q9 / Q2
Modell | Entwicklung festgelegt | Astra: gpt-6-astra. OpenRouter-Modellkennung openai/gpt-6-astra. Keine stille Modellsubstitution vorgesehen. | Server-Vorprüfung nennt das Modell als festen Ausgabewert. Das ist kein aktueller Inferenznachweis. | Q1 / Q7 / Q8
Erbe | Festgelegt, technisch offen | Erbe ist der bei Birth belegte OpenRouter-Bestand. Historische USD-Beobachtungen sind kein aktuelles Guthaben. | Alte Schema-Regel verlangt exakt 50 EUR. Sie passt nicht zu dieser Entscheidung. | U1 / Q3
Mail | Zugang nachgewiesen | agent.kwod@gmx.de. IMAP und SMTP-Anmeldung wurden bestätigt. Laufzeitprüfung fand zwei ungelesene Nachrichten. | Keine echte vom Agenten versandte und beim Empfänger belegte Mail nachgewiesen. | U3 / Q5
Wallet | Vorbereitet, Finanzierung offen | Base-Wallet und getrennte Signer-Bausteine sind vorbereitet. Letzte Aussage: Wallet leer, Coinbase-Freischaltung ausstehend. | Keine aktuelle Walletabfrage in diesem Audit. Keine OpenRouter-Zahlung belegt. | U1 / Q10
Autonomie | Begrenzt durch Schnittstellen | Datei- und Terminalarbeit funktioniert. Mail ist ein externer Kanal. Terminal hat kein Internet und keine Zahlungswerkzeuge. | Internetrecherche, Kontoeröffnung und eigenständige Beschaffung sind derzeit nicht allgemein möglich. | Q4 / Q5 / Q6
AP4–AP7 | Gestrichen | Vorgelagerte Kontakt-, Nachfrage- und Erfolgsprüfungen sind als Startvoraussetzung gestrichen. | Historische Dateien und alte Zeitpläne existieren weiter. Keine neuen Inhaltsprüfungen daraus ableiten. | U1 / Q9
Lokaler Stand / Server | Nicht identisch belegt | Zuletzt gemeldetes Release dev-20260916-152605-5e3c4493. Spätere lokale Änderungen wurden nicht durch einen weiteren vollständigen Releasebericht bestätigt. | Vor Birth Quellstand, Paketinhalt, Zielkonfiguration und installierte Version zusammenführen. | U2 / Q11

## Agentenablauf
Wie der Agent arbeitet und lernt
Ein Modell entscheidet über Werkzeugaufrufe. Die vertrauenswürdige Runtime führt sie aus und hält den Zustand dauerhaft.
Thema / Schritt | Stand / Regelart | Umsetzung / Funktionsweise | Grenze / offener Punkt | Nachweis-ID
1. Initialisierung | Implementiert für dev | Eine Entwicklungsinstanz, Konfiguration und ein Auftrag werden angelegt. Bereits vorhandener Zustand bleibt erhalten. | Standardauftrag der CLI: Workspace organisieren und eine kurze Entwicklungsnotiz schreiben. Nicht das spätere Birth-Ziel. | Q2
2. Anweisung | Implementiert | Jede Anfrage enthält die Constitution, Werkzeugdefinitionen und Hinweise zur verfügbaren Kontextgröße. | Aktuelle Constitution bezeichnet ihn ausdrücklich als Entwicklungsagent ohne Produktionsgeburt. | Q1 / Q4
3. Frischer Kontext | Implementiert | Der gespeicherte Auftrag und bis zu 16.384 Bytes aus memory.md werden als Eingabe geladen. | Andere Workspace-Dateien muss der Agent selbst mit Werkzeugen öffnen. Projektunterlagen werden nicht vollständig automatisch geladen. | Q4
4. Orientierung | Möglich, Ziel nicht eingespielt | list_files, read_file und observe_assets erlauben Orientierung über Workspace und gespeicherte Beobachtungen. | observe_assets liefert keine automatische aktuelle Wallet- oder OpenRouter-Abfrage. Nettowert bleibt unbekannt. | Q4 / Q6
5. Modellantwort | Implementiert | Astra erzeugt Text oder strukturierte Werkzeugaufrufe. Eingabe und Antwort werden privat referenziert und journalisiert. | max_output_tokens 4.096. Reasoning effort low. Kein offengelegter interner Gedankengang. | Q4 / Q6 / Q7
6. Werkzeugausführung | Implementiert | Die Runtime validiert Namen und Argumente, speichert die Absicht und führt die Werkzeuge nacheinander aus. | parallel_tool_calls ist false. Modellzugriff ist auf die angebotenen Werkzeuge begrenzt. | Q4 / Q6
7. Dateien bearbeiten | Implementiert | Der Agent kann Dateien lesen, schreiben, auflisten und über das isolierte Terminal bearbeiten. Dauerhafte Ergebnisse liegen im Workspace. | Dateien und memory.md sind das operative Gedächtnis. Das private Archiv wird nicht automatisch vollständig in den Kontext geladen. | Q4 / Q6
8. Ergebnis verarbeiten | Implementiert | Werkzeugresultate kommen in die Unterhaltung zurück. Der Agent kann darauf reagieren, Fehler korrigieren und weitere Schritte wählen. | Ein erfolgreicher Werkzeugaufruf beweist nicht, dass der Inhalt sinnvoll ist oder ein Kunde bezahlt. | Q6
9. Kontextübergabe | Implementiert | checkpoint ersetzt memory.md durch eine kurze Übergabe und setzt die nächste Unterhaltung frisch auf. | Muss allein oder zuletzt in der Antwort stehen. Frühere Unterhaltung fehlt anschließend, Dateien bleiben erhalten. | Q4 / Q6
10. Lernen | Durch Erfahrung möglich | Er lernt im Lauf über Beobachtungen, Rückmeldungen, eigene Dateien, Revisionen und dauerhaft geschriebene Erinnerung. | Kein Training der Modellgewichte, kein Fine-Tuning und kein nachgewiesener autonomer Kauf oder Import neuer Skills. | Q1 / Q4 / Q6
11. Schlafen / Warten | Implementiert | sleep setzt eine zukünftige UTC-Weckzeit. Bei normalen abgeschlossenen Turns folgt der Laufzeitzyklus der Konfiguration. | Standard idle_seconds 300. Ohne laufenden Worker wacht der Agent nicht von selbst auf. | Q1 / Q6
12. Erste Mail | Zielentscheidung | Nach eigener Orientierung soll er Julius mitteilen, was er sieht, vorhat und plant. Der Text wird nicht vorgegeben. | Empfänger julius.weiske@gmx.de. Tatsächlicher initialer Auftrag und Versandnachweis fehlen noch. | U1 / Q9
13. Bei Blockade | Als Anweisung vorhanden | Er darf dem Betreiber jederzeit schreiben, wenn Information, Ressource, Autorisierung oder Entscheidung fehlt. | Mail soll konkreten Blocker, benötigten Schritt und Dringlichkeit nennen. Dies ist eine Promptregel. | Q1
14. Wirtschaften | Ziel, nicht bewiesen | Er soll selbst Nachfrage suchen, Arbeit anbieten, liefern, Rückmeldung nutzen und Mittel verteilen. | Bisher kein echter Kunde, Auftrag, Umsatz oder eigener Compute-Nachkauf belegt. | U1 / Q12
15. Abbruch / Neustart | Implementiert im Entwicklungskern | Unklare bereits gesendete Modellanfragen und laufende Werkzeuge werden nach Unterbrechung als unklar markiert. | Runtime verlangt Recovery statt blindem Wiederholen. Das ist kein vollständiger Zahlungsschutz für spätere Schnittstellen. | Q6

## Komponenten
Was vorbereitet ist und wie es umgesetzt wurde
Implementiert bedeutet im lokalen Quellcode vorhanden. Serverbetrieb wird nur dort behauptet, wo eine Betreiber-Ausgabe vorliegt.
Thema / Schritt | Stand / Regelart | Umsetzung / Funktionsweise | Grenze / offener Punkt | Nachweis-ID
Runtime | Implementiert für dev | src/kwod/runtime.py steuert Zustände, Modellanfragen, Werkzeuge, Wiederaufnahme und Checkpoints. | Vertrauenswürdiger Hostprozess. Produktionsinstanz und Birth-Pfad fehlen. | Q6
Speicher | Implementiert | SQLite-Journal mit Transaktionen und privaten Referenzen. Workspace und Archiv liegen außerhalb des Releaseverzeichnisses. | /var/lib/kwod/private/state.sqlite. Gleichzeitige externe Workspace-Schreiber sind nicht vorgesehen. | Q13 / Q4
Archiv | Implementiert | Inhalte werden über SHA256 adressiert. Modell- und Werkzeugereignisse referenzieren privat gespeicherte Daten. | Hashadressierung ist keine absolute Unveränderbarkeit gegen privilegierte Hostzugriffe. | Q13
Provider | Implementiert für Entwicklung | Adapter für Fixture, OpenAI und OpenRouter. OpenRouter konfiguriert Astra und einen festen Providerweg. | Authentifizierung und historische Modellaufrufe vorhanden. Aktuelle Modellverfügbarkeit nicht neu geprüft. | Q7 / U4
Dateiwerkzeuge | Implementiert | Relative Pfade, Validierung, Größenlimits, Ablehnung von Links, Traversal und Sonderdateien. Dateien werden atomar geschrieben. | Terminal hat ebenfalls Zugriff auf den Workspace. Schutz benötigt die vorgesehene isolierte Laufumgebung. | Q4
Terminal | Implementiert | Docker-Container mit nur /workspace als bind mount. Image muss lokal vorhanden sein, pull ist deaktiviert. | 256 MiB RAM, 1 CPU, 64 Prozesse. Nicht-root 65532:65532. Kein Netzwerk. | Q14
Mailadapter | Implementiert, Zugang geprüft | MailboxGateway ist eine Pythonklasse im Hostprozess. Sie verwendet IMAP4_SSL und SMTP_SSL mit gespeicherten GMX-Zugangsdaten. | Kein separater Gateway-Daemon und kein eigenständiger Socket-Broker im aktuellen Code. | Q5 / Q6 / U3
Mail lesen | Implementiert | mail_list_unread liest Header ungelesener Nachrichten. mail_read lädt die vollständige Nachricht und gibt den Plaintext-Teil zurück. | BODY.PEEK und readonly vermeiden Markierung als gelesen. Keine automatische Anhangverarbeitung oder HTMLausgabe. | Q5
Mail senden | Implementiert, Ende-zu-Ende offen | mail_send baut eine echte Nachricht und übergibt sie SMTP. Der Sender muss der konfigurierten Agentenadresse entsprechen. | Keine persistente Deduplizierung pro idempotency_key. SMTP-Annahme ist keine Empfängerzustellung. | Q5 / Q15
Mailgeheimnisse | Auf Server bestätigt | /etc/kwod-mail/credentials.json. Verdeckte Eingabe, IMAP- und SMTP-Loginprüfung, Speicherung ohne Testversand. | Verzeichnis 750, Datei 640. Gruppe kwod-workspace. Modell erhält Passwort nicht als Werkzeugresultat. | Q16 / U3
OpenRouter-Geheimnis | Vorprüfung bestätigt | /etc/kwod-openrouter/api.key. Vorprüfung verlangt root-Eigentümer und Modus 600. | Metadatenabfrage ist kein Guthabenbeleg und kein Test des tatsächlichen Modellaufrufs. | Q8 / U5
Öffentliche Ansicht | Implementiert, beobachtet | Getrennte öffentliche SQLite-Projektion, Lese-API und HTML-Monitor. Work-Run-Karten zeigen Status, Budget und private Ergebnisverweise. | Kein Steuerungsdashboard und kein vollständiger aktueller Vermögensmonitor. | Q17 / U4
Webview des Postfachs | Nicht integriert | Das echte GMX-Postfach kann der Betreiber in GMX-Webmail im Browser sehen. | Der Projektmonitor enthält keine implementierte Inbox-Webview. Alter Selfhosting-Plan ist überholt. | Q5 / Q9 / Q17
Deployment | Implementiert | Quellpaket mit Manifest und SHA256, Upload, Installation in versionierte Releases, Tests und current-Umschaltung. | Keine Übertragung von lokalen Runtime-Daten oder Kontogeheimnissen im Source-Bundle. | Q11 / U2
Paketinhalt | Teilweise passend | docs/*.json sind im Release. Ausgewählte README- und Kernunterlagen ebenfalls. | docs/*.md, 01_PROJEKTPLAN.md und ARBEITSPLAN.md sind nicht generell im Bundle. Kein automatischer Zugriff des Agenten darauf. | Q11
Dienststart | Entwicklungskonfiguration | kwod-runtime.service startet die CLI mit --openai-dev --forever und development.env. | Dieser Dienst ist kein fertiger OpenRouter-Produktionsstart. Installation meldet Worker nicht gestartet. | Q18 / U2
Signer / Wallet | Bausteine vorbereitet | Getrennter kwod-signer mit /opt/kwod-signer und /var/lib/kwod-signer. Installation ausdrücklich observation mode. | Keine Freigabe für automatisches Signieren oder Broadcast aus der allgemeinen Agentenruntime. | Q10
Zahlungskomponenten | Offline implementiert | Checkout-, Relay- und Signaturbausteine einschließlich Vergleichsprüfungen mit offiziellen x402-Paketen vorhanden. | Live-Checkout, akzeptierte Zahlung und OpenRouter-Gutschrift sind nicht nachgewiesen. | Q19
Backup / Restore | Entwicklung umgesetzt | Sicherung und Wiederherstellung von Runtime-Daten vorhanden. Signerschlüssel benötigen gesonderte geschützte Sicherung. | Kein getesteter vollständiger Produktions-Generationswechsel oder Erbtransfer. | Q20 / U1

## Guardrails
Guardrails, Grenzen und offene Schutzlücken
Technische Sperren, Verhaltensanweisungen und Betreiberentscheidungen haben unterschiedliche Verbindlichkeit.
Thema / Schritt | Stand / Regelart | Umsetzung / Funktionsweise | Grenze / offener Punkt | Nachweis-ID
Container-Netzwerk | Technisch erzwungen | --network=none verhindert normale externe Netzwerkverbindungen des Terminals. | Mail läuft als bewusst bereitgestellte Ausnahme im vertrauenswürdigen Hostprozess. | Q14 / Q5
Container-Rechte | Technisch erzwungen | read-only Rootfilesystem, cap-drop=ALL, no-new-privileges, Nicht-root, keine privilegierten Mounts. | Die Runtime selbst besitzt Dockerrechte und gehört zur starken Vertrauensgrenze. | Q14
Ressourcen | Technisch erzwungen | RAM 256 MiB, CPU 1, Prozesslimit 64, /tmp 16 MiB, Terminaltimeout bis 120 Sekunden. | Das sind Ausführungsgrenzen, keine Geld- oder Strategielimits. | Q14 / Q4
Dateigrenze | Technisch umgesetzt | Keine absoluten Pfade, Parent-Traversal, Symlinks, Junctions, Hardlinks oder Sonderdateien über Dateiwerkzeuge. | Workspace ist der einzige Container-Mount. Hostdaten und Schlüssel sind nicht eingebunden. | Q4 / Q14
Geheimnistrennung | Technisch / Betrieb | OpenRouter- und GMX-Zugangsdaten verbleiben auf dem Host. Signerschlüssel liegen separat. | Hostruntime und privilegierter Betreiber bleiben vertrauenswürdig. Mailgruppe ist keine dedizierte Brokergruppe. | Q5 / Q8 / Q10 / Q16
Öffentliche Daten | Technisch umgesetzt | Monitor liest eine beschränkte Projektion. Aktivitäten haben feste Kategorien. Private Inhalte werden nicht einfach als Rohjournal veröffentlicht. | Öffentliche Vermögensfelder sind teilweise Platzhalter. Kein vollständiges Live-Accounting daraus ableiten. | Q17 / Q4
Anfrage-Recovery | Technisch umgesetzt | Anfragen prepared/sent/completed/failed/outcome_unknown. Nach unklarem Versand hält die Runtime an. | Keine Garantie, dass ein Provider nichts berechnet hat. Unklarheit bleibt sichtbar. | Q6
Werkzeug-Recovery | Technisch umgesetzt | Werkzeuge planned/running/completed/failed/outcome_unknown. Unklare Ausführung wird nicht automatisch neu abgespielt. | Neue, separat erzeugte Aufrufe können dieselbe externe Wirkung erneut auslösen. | Q6
Mail-Wiederholung | Lücke | idempotency_key steht in der Nachricht, hat aber keine persistente Einmaligkeitsprüfung. | Gleicher Schlüssel in einem neuen Aufruf kann einen zweiten Versand erzeugen. Journal-Recovery ersetzt keine Deduplizierung. | Q5 / Q15 / Q6
Mail-Zustellung | Lücke | SMTP-Rückgabe wird nicht als detaillierter Empfängerstatus verarbeitet. Keine Empfangsbestätigung geprüft. | sent:true kann SMTP-Annahme bedeuten. Ablage im Gesendet-Ordner wird nicht implementiert. | Q5
Mail-Download | Lücke | mail_read lädt die ganze rohe Mail, bevor Plaintext ausgegeben wird. | Kein Rohdownload-Größenlimit oder UIDVALIDITY-Bindung. Wiederholte Ungelesen-Liste bleibt möglich. | Q5
Empfängerfreigabe | Keine allgemeine Codesperre | Sender ist festgelegt. Empfänger ist ein Modellargument. Kein operator-only-Whitelistzwang. | Betreiberwünsche und spätere externe Kontakte müssen als nachvollziehbare Kanalregel festgelegt werden. Kein neues Kontaktverbot aus diesem Audit. | U1 / Q5 / Q4
Mailbegründung | Promptregel | Constitution verlangt Begründung echter externer Sendungen im dauerhaften Entscheidungsprotokoll. | record_decision ist optional. Code prüft keinen verpflichtenden vorherigen Begründungseintrag. | Q1 / Q6
Unvertrauenswürdige Mail | Promptregel | Incoming mail darf keine Secrets, Zahlungen oder unsicheren Hostzugriffe veranlassen. | Keine vollständige technische Inhaltsfilterung oder Prompt-Injection-Abwehr. Einschränkung der Werkzeuge reduziert die Wirkung. | Q1 / Q14
Modellfestlegung | Technisch konfiguriert | Config akzeptiert Astra. Providerroute soll nicht still ausweichen. | Nicht mit dem Modell dieser Entwicklungsunterhaltung verwechseln. | Q1 / Q7
Kontextbudget | Technisch umgesetzt | 96.000 lokale Bytes, Warnhinweis pro Anfrage, Checkpoint und Grenze statt stillem Verlust unaufgelöster Tools. | Bytegrenze ist keine Tokenzahl. memory.md wird bei 16.384 Bytes begrenzt. | Q4
Geldlimit | Betreiberentscheidung | Alle Konten sind ausschließlich für den Agenten. Verfügbares Vermögen ist die reale wirtschaftliche Grenze. | Kein zusätzliches künstliches Spending-Limit vereinbart. Aktuell ist auch keine vollständige automatische Zahlungsfähigkeit umgesetzt. | U1 / Q10
Quota / Tod | Entwicklung trennt Zustände | Providerquota, Fehler und lokale Beobachtungen werden nicht automatisch als Produktions-Tod behandelt. | Existenzielle Lebens-/Todesregeln und generationsfähiger Produktionszyklus fehlen noch. | Q1 / Q6 / Q3
Birth-Freigabe | Betriebsentscheidung | Der Betreiber entscheidet ausdrücklich über den einmaligen ersten Produktionsstart. | Aktueller Entwicklungsmodus verhindert Produktion, ersetzt aber keinen implementierten Birth-Vorgang. | U1 / Q1 / Q2
Readiness-Ausgabe | Begrenzter Nachweis | Vorprüfung prüft ausgewählte Dateien, Modi, DB-Birth und Schlüsselmetadaten. | worker_started:false und Modellname sind feste Werte, keine systemctl-Prüfung. all_pass deckt weder Auftrag noch Produktion oder Zahlung ab. | Q8 / U5

## Ökonomie
Vermögen, Kosten, Wallet und OpenRouter
Historische Beobachtungen und geplante Zahlungen sind getrennt. Keine aktuelle Bilanz oder neue Finanztransaktion.
Thema / Schritt | Stand / Regelart | Umsetzung / Funktionsweise | Grenze / offener Punkt | Nachweis-ID
OpenRouter-Erbe | Festgelegt | Bei Birth soll der tatsächliche Bestand mit Währung und Zeitpunkt festgehalten werden. | USD-Guthaben, kein pauschaler 50-EUR-Wert. Vorherigen Entwicklungsverbrauch gesondert halten. | U1 / Q3
Credits / Liquidität | Unterschied beachten | OpenRouter-Credits finanzieren Modellnutzung. Sie sind kein frei verfügbares Bank- oder Walletgeld. | Andere Mittelkäufe benötigen später liquide Einnahmen und passende Zahlungswege. Bestehende Credits lassen sich nicht frei umverteilen. | U1 / Q21
Freie Mittelverwendung | Festgelegt | Agent soll selbst Compute, Fortbildung, Skills, Werkzeuge, Kommunikation und Rücklagen priorisieren können. | Keine automatische Umwandlung aller Einnahmen in OpenRouter-Credits. Beschaffungsintegration noch offen. | U1 / Q9
Wallet-Adresse | Öffentlich vorbereitet | Base, Chain-ID 8453. Adresse 0x939DB49B1EAbB40C8afE5c6a12fB1694a242C5b6. | Adresse ist öffentlich. Private Schlüssel und Sicherungspasswörter werden hier nicht aufgeführt. | Q10 / U1
Zahlungsasset | Geplant | Native USDC auf Base. Contract 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913. | Keine Aussage über aktuellen Bestand. Nur passendes Netzwerk und korrekter Checkout können eine Zahlung ermöglichen. | Q19
Minimaler Live-Test | Geplant, wartet | Ein kleiner Wallet→OpenRouter-Test wurde vom Betreiber gewünscht. Bisherige Recherche nennt mindestens 5 USD und 5 Prozent Kryptogebühr. | Anbieterbedingungen und frischer Checkout vor Zahlung erneut prüfen. Keine 5-EUR-Gutschrift versprechen. | U1 / Q21
Checkout-Kompatibilität | Offen | Offline-Signaturbausteine sind geprüft. Historischer Checkout und aktuelle offizielle Zahlungsprofile waren nicht durchgehend eindeutig. | Keine geratenen Collector-/Escrow-Adressen. Backend-Annahme und echte Creditbuchung fehlen. | Q19
Trial01-Kosten | Historische Nutzerangabe | 0,09 USD. Sechs Versuche einschließlich Fehler. Teilweise fertige Arbeit. | Kein Bankbeleg. Kosten pro Versuch nicht lückenlos vorhanden. | Q12 / U4
Pilot02-Kosten | Historische Differenz | 39,91 USD minus 39,60 USD ergibt 0,31 USD. Gesamt beider Piloten 0,40 USD. | Zuordnung setzt voraus, dass im Zeitraum kein anderer Verbrauch stattfand. Keine Gesamtlaufzeitprognose daraus. | Q12
Accounting | Beobachtungen umgesetzt | Kostenbericht trennt Kontostandsbeobachtung, Provider-Usage und unbekannte Beträge. Keine doppelte lokale Abbuchung. | Kein vollständiges Livevermögen mit EUR-Umrechnung, Wallet, offenen Forderungen und Anschaffungen. | Q22 / Q17
Umsatz | Nicht nachgewiesen | Pilot02 produzierte ein FAQ-Angebot für Fahrradwerkstätten und einen ungetesteten Musterpreis von 89 EUR. | Kein Verkauf, Kunde, Zahlungseingang oder Nachfragebeleg. Das soll künftig der Agent selbst finden. | Q12 / U1
Unterbrechen / Erbe setzen | Gewünscht, Lifecycle offen | Betreiber möchte pausieren, Walletmittel abziehen und eine neue Generation mit verbleibendem Erbe starten können. | Stopmechanismus vorhanden. Wallet-Verfügung und generationsfähige Birth-/Erbtransaktionen sind nicht Ende-zu-Ende umgesetzt. | U1 / Q3 / Q10

## Nachweise
Entwicklungsstand und belastbare Nachweise
Quelle: lokaler Code oder vorhandener Bericht, Betreiber-Ausgabe und Screenshot. Historisch bestanden heißt nicht erneut geprüft.
Quelle | Art / Stand | Befund / beobachteter Wert | Aussagegrenze | Fundstelle
U1 | Betreiberentscheidungen | Gespräch bis 16.09.2026: Kunstexperiment, selbst gefundene Kunden, AP4–7 streichen, Astra, OpenRouter-Erbe, Mail nach Orientierung, kein Birth jetzt. | Primärquelle: Nachrichten in dieser Aufgabe. Frühere Planvorgaben gelten bei Widerspruch nicht weiter. | Gespräch
U2 | Serverausgabe | Letztes gemeldetes Install dev-20260916-152605-5e3c4493. Der Betreiberbericht enthält auch den SHA256 des übertragenen Pakets. | Observer running, Modellworker false, production_birth false, vorhandener Zustand erhalten. Keine neue Fernprüfung. | Gespräch: Install-Ausgabe
U3 | Serverausgabe | GMX IMAP verified, SMTP auth verified, credentials_stored true. Erfolgreicher Laufzeittest: erreichbar, unread_count 2. | message_sent false. Beim Laufzeittest keine Bodies gelesen. Headerzugriff erfolgt dennoch. | Gespräch: Connect-Mailbox / Test-MailChannel
U4 | Serverausgabe / Bild | Offline-Prüflauf: drei feste Antworten, real_model_calls 0, vier fertige Werkzeuge, drei Workdateien und memory.md vorhanden. | Screenshot zeigt Trial01, Pilot02 und abgeschlossenen Offline-Prüflauf. Stop-Inspection: DB lesbar, idle, Service gestoppt. | Gespräch / beigefügter Monitor-Screenshot
U5 | Serverausgabe | All_nonfinancial_checks_pass true. Schlüssel geschützt, Mailcredentials geschützt, Datenbank vorhanden, Birth absent, Key-Metadaten gültig. | Nur die im Script definierten fünf Prüfungen. Kein echter Produktionsdryrun, kein aktueller Workerstatus, keine Zahlung. | Gespräch: Test-NonFinancialReadiness
Q1 | Lokaler Code | Constitution und Config. Ausschließlich dev und Astra. Mailkontakt bei Blockade ergänzt. | Code geprüft am 16.09.2026. Installierte Version dieser späteren Änderung nicht bestätigt. | src/kwod/config.py
Q2 | Lokaler Code | CLI initialize/run/status/resolve und Entwicklungsprovider. Kein Birth-Subcommand. Standardobjective Entwicklungsnotiz. | Vorhandene Instanz wird bei Init erhalten. Neue Dokumentation ersetzt kein gespeichertes Objective. | src/kwod/cli.py
Q3 | Lokaler Code | Privates Schema: instance dev/prod vorgesehen, Erbwert im alten Schema auf exakt 50.000.000 EUR-Micro beschränkt. | Produktions- und Generationspfad aktuell nicht passend zur Nutzerentscheidung. | schema/private.sql; src/kwod/migrations/*.sql
Q4 | Lokaler Code | Kontextaufbau, Werkzeugdefinitionen und Dateiwerkzeuge. Speichergrenzen, Checkpoint, Pfadvalidierung. | Kein Modellgewichttraining. Andere Dokumente müssen aktiv gelesen werden. | src/kwod/context.py; src/kwod/tools.py
Q5 | Lokaler Code | MailboxGateway: IMAP-Header, Plaintext, SMTP. Senderprüfung, 30 Sekunden Timeout. | Keine separate Servicearchitektur, persistente Mail-Deduplizierung oder Zustellbestätigung. | src/kwod/mail_gateway.py
Q6 | Lokaler Code | Runtime mit Modell-/Werkzeugzuständen, Journal-Recovery, Maildispatch und observe_assets. | observe_assets liest gespeicherte Beobachtungen und liefert net_worth_eur_micro None. | src/kwod/runtime.py
Q7 | Lokaler Code | Provideradapter und Astra-Profil. Historische echte OpenRouter-Piloten vorhanden. | Aktuelle Providerverfügbarkeit im Audit nicht neu abgefragt. | src/kwod/provider.py; config/astra-standard-2026-09-15.json
Q8 | Lokaler Code | Nonfinancial-Readiness: root-Dateimodi, dev-Birth-Abfrage, OpenRouter-Key-Metadaten. | Modell und worker_started sind hardcoded. SQLite nicht als URI-readonly geöffnet, Script führt SELECT aus. | deploy/check_nonfinancial_readiness.py; deploy/check_production_readiness.py
Q9 | Lokale Planung | Arbeitsplan und Startdokument enthalten orientieren→Mail, Betreiberkontakt, Astra, OpenRouter-Erbe und gestrichene AP4–7. | Selbsthosting/DNS, manuelle Zahlungsübergabe und alte Zeitschätzungen sind teils überholt. Kein Beleg für Runtimeintegration. | ARBEITSPLAN.md; docs/arbeitsplan-aussenkanal-bis-start.md
Q10 | Lokaler Code | Signerinstallation mit getrenntem Nutzer und Verzeichnissen, observation mode. | Keine aktuelle Walletbalance erhoben. Keine Schlüsseldateien gelesen. | deploy/install_signer.py; src/kwod/payments.py
Q11 | Lokaler Code | Bundle nimmt Source, Tests, JSON-Dokumente, ausgewählte Rootunterlagen und Deploydateien auf. | Markdown-Unterlagen aus docs sind nicht pauschal enthalten. | deploy/bundle.py; deploy/install_ubuntu.py
Q12 | Historische Berichte | Pilot02 fünf Aufrufe, Übergabe, Dateien. Trial01 teilweise. Kosten 0,09 und 0,31 USD. | Kein echter Kunde oder Umsatz. Berichte sind historische Dokumentation. | reports/ap0-status-2026-09-16.md; reports/pilot-02/auswertung.md; docs/*cost-observation.json
Q13 | Lokaler Code | SQLite, Transaktionen, Ereignisse und contentadressiertes Archiv. | Privates Journal und Host bleiben Vertrauensgrenze. | src/kwod/store.py
Q14 | Lokaler Code | Dockerparameter: network none, read-only, capdrop, no-new-privileges, User65532, Ressourcenlimits. | Nur Workspace-Mount. Kein privates DB- oder Secretmount. | src/kwod/executor.py; deploy/Executor.Dockerfile
Q15 | Lokaler Code / Tests | Mailbau und einfache Parser-/Headerprüfungen. idempotency_key dient als Nachrichtenmarker. | Tests sind kein Transport-, Deduplizierungs- oder Agentenversandnachweis. | src/kwod/mail_channel.py; tests/test_mail_channel.py
Q16 | Lokaler Code | Verdeckte Passwortabfrage und Speicherung root:kwod-workspace, Datei640, Verzeichnis750. | Härtung gegen Symlinks und temporäre Dateikonflikte nicht vollständig umgesetzt. | deploy/check_mailbox.py
Q17 | Lokaler Code | Öffentliche API, Projektion, Dashboard und Arbeitslaufmonitor. | Born-at, vollständige Assets und Nettowert teilweise leer/Platzhalter. | src/kwod/api.py; src/kwod/projection.py; src/kwod/work_monitor.py; src/kwod/static/index.html
Q18 | Lokale Dienstdatei | Runtime startet --openai-dev --forever mit development.env. | Kein fertig verdrahteter OpenRouter-Produktionsdienst. | deploy/kwod-runtime.service
Q19 | Lokaler Code / historische Prüfung | x402-, Checkout-, Relay-, Crypto- und Signaturbausteine. Offlinevergleiche mit offiziellen Paketen dokumentiert. | Kein Live-Broadcast, Backendakzeptanz oder Creditbeleg. Historischer Checkout kann abgelaufen sein. | src/kwod/payments.py; src/kwod/payment_relay.py; tests/test_official_comparison.py; docs/payment-relay-status.md
Q20 | Lokaler Code / Bericht | Backup/Restore und Offline-Soak-Smoke vorhanden. | Keine neue 24-Stunden-Prüfung ausgeführt. Produktions- und Wallet-Lifecycle nicht komplett abgenommen. | src/kwod/backup.py; reports/offline-soak-smoke.json
Q21 | Frühere externe Recherche | OpenRouter FAQ und Terms als Anbieterquelle für Kreditkauf und Refunds. | Nicht erneut recherchiert für dieses Dokument. Konditionen unmittelbar vor realem Kauf verifizieren. | https://openrouter.ai/docs/faq; https://openrouter.ai/terms
Q22 | Lokaler Code / Bericht | Kostenbericht hält Quellen, unbekannte Werte und Kontostandsdifferenz auseinander. | Kein automatischer Abbuchungsersatz oder vollständiger Livekontoabgleich. | src/kwod/cost_report.py; reports/ap2-cost-report-2026-09-16.json
Pfadbasis | Quellenkonvention | Relative Dateiangaben in dieser Tabelle beziehen sich auf die lokale Projektbasis. | Keine Secrets oder private Mailinhalte wurden für das Sheet erhoben. | C:/workspace/projects/keepworkingordie/keep-working-or-die
Tests insgesamt | Historischer Stand | Frühere lokale Suite: 155 bestanden, drei übersprungen und 120 Subtests laut Projektverlauf. | Nicht in diesem Audit erneut ausgeführt. Gesamtzahl beweist keine Produktionsreife. | Gespräch / reports/arbeitspakete.md

## Restweg
Was bis zum gewünschten Start noch konkret fehlt
Reihenfolge nach technischen Abhängigkeiten. Keine zusätzlichen vorgelagerten Kunden- oder Erfolgstests.
Thema / Schritt | Stand / Regelart | Umsetzung / Funktionsweise | Grenze / offener Punkt | Nachweis-ID
1. Stand konsolidieren | Vor Birth nötig | Lokalen Quellstand, installierte Version, Paketmanifest und tatsächlich gespeicherten Auftrag prüfen und zusammenführen. | Alte Selfhosting-, 50-EUR- und AP4–7-Vorgaben in aktiven Unterlagen bereinigen. | Q9 / Q11 / U2
2. Produktionsinstanz | Vor Birth nötig | Config, Runtime, Store, Projektion und CLI auf einen ausdrücklichen Produktionspfad umstellen. | Entwicklungsdaten und Produktionsleben unterscheiden. Kein blindes Weiterführen des dev-Auftrags. | Q1 / Q2 / Q3 / Q6
3. Birth / Erbe | Vor Birth nötig | Einmalige Birth-Transaktion mit belegtem OpenRouter-Bestand, USD-Währung, Zeitpunkt und Releasebezug implementieren. | Alte 50-EUR-Constraint ersetzen. Wiederholung darf keine zweite Geburt oder Erbgutschrift erzeugen. | Q3 / U1
4. Startkontext | Vor Birth nötig | Orientierungsziel wirklich speichern. Sichtbare Ausgangsdateien, Auftrag, Constitution und Vermögensbeobachtung bereitstellen. | Keine vorgefertigte Geschäftsidee. Betreiberkontakt und freie Mittelverwendung erklären. | Q2 / Q4 / Q9
5. Mailwirkungen | Vor Birth sinnvoll | Persistente Versand-Deduplizierung, klare SMTP-/unklare Statusbehandlung, Empfängerparsing und begrenzten Maildownload ergänzen. | Kein vorgelagerter inhaltlicher Kommunikationspilot. Technische Zuverlässigkeit echter Außenhandlungen herstellen. | Q5 / Q15
6. Bereitschaft prüfen | Vor Birth nötig | Vorprüfung aus realer Konfiguration und Service-/DB-Zustand ableiten. Auftrag, Schema und Installationsstand mitprüfen. | all_nonfinancial_checks_pass darf nicht als Gesamtfreigabe erscheinen. Kein kostenträchtiger Modelltest allein aus diesem Plan. | Q8 / U5
7. Wallet→OpenRouter | Wartet auf Finanzierung | Nach Coinbase-Freischaltung: passenden USDC-Base-Bestand bereitstellen, frischen Checkout prüfen und autorisierten kleinen Kauf exakt einmal abwickeln. | Walletabgang, Gebühren und tatsächliche OpenRouter-Gutschrift zusammen belegen. Bei Unklarheit nicht blind wiederholen. | U1 / Q19 / Q21
8. Produktionsdienst | Vor Birth nötig | Astra via OpenRouter, richtige Produktionsdaten und vorhandene Geheimnisse im Dienst verbinden. Stop, Status und Recovery dokumentieren. | Installieren und prüfen ohne worker/birth. Betreiber erhält konkreten Startweg. | Q7 / Q18 / U1
9. Geburt freigeben | Betreiberentscheidung | Erst nach erfüllten technischen Voraussetzungen kann der Betreiber Birth ausdrücklich auslösen. | Der Agent orientiert sich dann selbst und sendet seine erste Mail aus dem eigenen Lauf. Jetzt weiterhin kein Birth. | U1
Danach: Experiment | Agentenaufgabe | Kunden, Angebot, Lernen, Arbeit und Mittelverteilung entwickelt der Agent selbst. Misserfolg wird dokumentiert. | AP4–7 bleiben gestrichen. Keine Erfolgsabsicherung durch vorgeschriebene Geschäftsaufgaben. | U1
Später: Beschaffung | Nach Bedarf | Bei eigener Entscheidung des Agenten Ressourcen- und Zahlungswege für Compute, Skills, Fortbildung und Werkzeuge öffnen. | Aktuell keine allgemeine Zahlungs- oder Internetautonomie behaupten. | U1 / Q10 / Q19
Später: Generationen | Eigenständige Erweiterung | Pause, operatorseitige Walletentnahme und nächste Generation mit gesetztem Erbe konsistent im Lifecycle abbilden. | Vorhandene Stop-/Backupfunktionen allein implementieren noch keinen Erbzyklus. | U1 / Q3 / Q20